|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета   
Сортавальского городского поселения четвертого созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **20 июня 2017 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **28 июня 2017 года** |
| **День голосования** | **10 сентября 2017 года** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ссылка на норму законодательства** | **Срок исполнения в соответствии с законодательством** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 1. | Назначение дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов |  | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Представительный орган  муниципального образования,  избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ЦИК РК - не позднее, чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ЦИК РК - не позднее, чем за 3 дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования |  | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2017 года | Глава местной администрации муниципального района, глава местной администрации поселения |
| 5. | Составление списков избирателей |  | Не позднее, чем за 26 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 6. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |  | Не позднее, чем за 26 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | За 10 дней до дня голосования | С 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей |  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | |
| 12. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 25 августа , а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 13. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее, чем за 42 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 29 июля 2017 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее, чем за 42 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 29 июля 2017 года | Избирательные объединения |
| 15. | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов |  | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 16. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 17. | Сбор подписей в поддержку кандидата |  | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 18. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) документов для регистрации кандидатов |  | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее чем за 42 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 29 июля 2017 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации |  | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 20. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 21. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей |  | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 22. | Регистрация доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 23. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2017 года | Зарегистрированный кандидат |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу |  | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 25. | Агитационный период |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 26. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Не ранее чем за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Не ранее 12 августа 2017 года и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Зарегистрированные кандидаты |
| 27. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") |  | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 5 сентября по 10 сентября 2017 года | Средства массовой информации |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 4 июля 2017 года | Орган  исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 29. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 9 июля 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 30. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" |  | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 29 июня 2017 года | Органы местного самоуправления |
| 31. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2017 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 32. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2017 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона  Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 33. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади |  | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |
| 34. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, и представление данных такого учета в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) по формам и в порядке, которые установлены указанной комиссией |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 35. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июля 2017 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 37. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявления | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 38. | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 39. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих |  | Не позднее, чем за 3 дня до каждой встречи | Не позднее, чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  избирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |
| 40. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
| 41. | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 112 ст. 30 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" |  | Не позднее, чем за 3 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее 6 сентября 2017 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее, чем за 3 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Не позднее 6 сентября 2017 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 43. | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) |  | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 3 июля 2017 года | Органы местного самоуправления |
| 44. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 45. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
| 46. | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 47. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 48. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | В течение трех дней со дня получения | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 49. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата |  | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 50. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: |  |  |  |  |
| 50.1. | Первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 50.2. | Итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 51. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации |  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 52. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 53. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации |  | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 54. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 55. | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования |  | За 10 - 4 дней до дня голосования | С 30 августа по 5 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 56. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии |  | Не ранее чем за 3 дней до дня голосования | Не ранее 6 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 57. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее, чем за 1 дней до дня голосования, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования | Не позднее 8 сентября 2017 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 58. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 59. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |  | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,  Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 60. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 20 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии,  по решению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
| 61. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом |  | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 62. | Голосование |  | С 8 часов до 22 часов по московскому времени в день голосования | С 8 часов до 22 часов по московскому времени 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 63. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 64. | Принятие решения о результатах выборов |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 65. | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несов-местимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок после определения результатов выборов | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования |
| 66. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее чем через 1 месяцев со дня голосования | Не позднее 10 октября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |