|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета Кааламского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 44**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **18 июнч 2019 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **21 июня 2019 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2019 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1. | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2019 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Назначение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом срок | Не позднее 29 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 3. | Назначение повторных и дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования,  избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 5. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава местной администрации муниципального района, глава местной администрации поселения |
| 7. | Составление списков избирателей | Не позднее 12 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 8. | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 12 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 13. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов, проводится при назначении выборов, в том числе досрочных выборов, за исключением дополнительных и повторных, в обязательном порядке | С 19 июля по 8 августа 2019 года | ЦИК Карелии,  избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | |
| 14. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее 27 июля 2019 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15. | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своих кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта.  (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
| 16. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее 27 июля 2019 года | Избирательные объединения |
| 17. | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 18. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 24 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 19. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) о выдвижении кандидата | Кандидаты, избирательные объединения |
| 20. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и Не позднее 27 июля 2019 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 22. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 23. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее  чем через пять дней со дня  регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 25. | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября , а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2019 года | Зарегистрированный кандидат |
| 26. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному или многомандатному избирательному округу | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 27. | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов;  для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 28. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | Не ранее 10 августа 2019 года и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Зарегистрированные кандидаты |
| 29. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 3 сентября по 8 сентября 2019 года | Средства массовой информации |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 1 июля 2019 года | Орган  исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 6 июля 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 32. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 26 июня 2019 года | Органы местного самоуправления |
| 33. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 21 июля 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 34. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 21 июля 2019 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона  Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 35. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием избирательных комиссий муниципальных образований (ТИК) |
| 36. | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета которые установлены избирательной комиссией муниципального образования, и предоставление данных такого учета в комиссию | Не позднее 18 сентября 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 37. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 21 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 39. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 40. | Уведомление в письменной форме комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 41. | Оповещение о встречах зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями из числа военнослужащих | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с  избирательной комиссией муниципального образования (ТИК) |
| 42. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
| 43. | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 4 сентября 2019 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2019 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 45. | Выделение средств на проведение выборов избирательным комиссиям муниципальных образований (ТИК) | Не позднее 30 июня 2019 года | Органы местного самоуправления |
| 46. | Выделение средств участковым избирательным комиссиям | Не позднее 28 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 47. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (ТИК)  о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой  комиссией | Кандидаты |
| 48. | Представление избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - 1 раз в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 49. | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 50. | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 52. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  финансовых отчетов: |  |  |
| 52.1. | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 52.2. | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 53. | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | В течение пяти дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 54. | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 55. | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 56. | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 18 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 57. | Досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального образования | С 28 августа по 3 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 58. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее 4 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 59. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 6 сентября 2019 года , а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 60. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2019 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 61. | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | Участковые избирательные комиссии,  Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 62. | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не ранее 18 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии,  по решению Избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) |
| 63. | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 27 августа 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 64. | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 8 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 65. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 66. | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 18 сентября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |
| 67. | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования (ТИК) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования |
| 68. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 8 октября 2019 года | Избирательная комиссия муниципального образования (ТИК) |